- АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ТИХВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

- ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.12.2022г.                                                                                                   №91

- д.Большая Плавица

О внесении изменений в  план реализации

муниципальной программы «Устойчивое

развитие  территории сельского поселения

Тихвинский сельсовет  на 2019-2025 годы»

на 2022 год

В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения от  01.07.2009 года № 145-рс «О принятии стратегии социально-экономического развития территории сельского поселения Тихвинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области на период до 2020 года», в редакции решений № 93-рс от 19.04.2012 года,  № 158-рс от 10.10.2018 (где  сроки реализации стратегии продлены до 2024 года) и постановлением администрации сельского поселения Тихвинский сельсовет от 18.09.2020г.  № 53 «О Порядке разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Тихвинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области»( с изменениями от 17.10.2022г.№70),  администрация сельского поселения Тихвинский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Тихвинский  сельсовет  на 2019-2025 годы» на 2022 год (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения

Тихвинский сельсовет                                                                   А.Г.Кондратов

- Приняты                                                                                                                                                                                                                                                                                                           постановлением администрации

- сельского поселения Тихвинский сельсовет

- №91 от 06.12.2022г.

ИЗМЕНЕНИЯ

# в план реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Тихвинский  сельсовет  на 2019-2025 годы» на 2022 год

Внести в план реализации муниципальной программы, следующие изменения:

- Приложение 1  план реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Тихвинский сельсовет на 2019-2025 годы» на 2022 год изложить в новой редакции (прилагается):

- Приложение 1

Утвержден

постановлением администрации сельского

поселения Тихвинский сельсовет

Администрация сельского поселения

(наименование ответственного исполнителя)

от "06" декабря 2022 г. N91

План реализации муниципальной программы

Устойчивое развитие территории сельского поселения Тихвинский сельсовет на 2019-2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

на 2022 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий1 | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок начала реализации2 | Срок окончания реализации2 | Код бюджетной классификации (ГРБС, РзПр, ЦСР) | Объем ресурсного обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Липецкой области (областного бюджета), районного бюджета, государственных внебюджетных фондов, государственных корпораций (руб.) | Объем ресурсного обеспечения за счет средств бюджета сельского поселения (руб.) | ИТОГО объем ресурсного обеспечения (руб.), значение контрольного события |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Тихвинский сельсовет | Администрация сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | 885971,00 | 976739,00 | 1862710,00 |
| 3 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 «Содержание инженерной инфраструктуры сельского поселения Тихвинский сельсовет» | Администрация сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | 885971,00 |  | 885971,00 |
| 4 | 1.1 Расходы на содержание дорог | Администрация сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 91804090110141100244225 | 885971,00 |  | 885971,00 |
| 5 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1 «Текущие расходы на содержание ,реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения» | Администрация сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х |  | 774491,0 | 774491,0 |
| 6 | 3.1 Расходы на уличное освещение | Администрация сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 91805030110320010244223 |  | 774491,0 | 774491,0 |
| 7 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 1. «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения» | Администрация сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 91805030110599999244225 91805030110599999244346 |  | 150638,00 51610,00 | 150638,00 51610,00 |
| 8 | Подпрограмма 2. «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет» | Администрация сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х |  | 1022110,00 | 1022110,00 |
| 9 | Основное мероприятие 2подпрограммы 2. «Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения» | Администрация сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 91808010120109100540251 |  | 1022110,00 | 1022110,00 |
| 10 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет» | Администрация сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х |  | 8056,00 | 8056,00 |
| 11 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3 «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды» | Администрация сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 91803100130120330244225 |  | 8056,00 | 8056,00 |
| 12 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет» | Администрация сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | 10325,48 | 12500,00 | 22825,48 |
| 13 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 «Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета» | Администрация сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | 10325,48 | 6500,00 | 16825,48 |
| 14 | 2.1 Расходы на приобретение программного обеспечения | Администрация сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 918011301402S6790242226 | 10325,48 | 6500,00 | 16825,48 |
| 15 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 4 Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Администрация сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х |  | 6000,00 | 6000,00 |
| 16 | 4.1 Расходы на оплату членских взносов в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Администрация сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 91801130140420080853297 |  | 6000,00 | 6000,00 |
| 17 | Итого |  |  |  |  | 896296,48 | 2019405,0 | 2915701,48 |

1

Для    мероприятий,  предусмотренных    планом   реализации,   возможно предусматривать несколько контрольных событий.

2

Указывается    календарная   дата   или   месяц    реализации   основного мероприятия, мероприятия, точная дата наступления контрольного события.