- АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ТИХВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

- ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.09.2023                               д.Большая Плавица                                 № 47

О внесении изменений в  муниципальную Программу

«Устойчивое развитие  территории сельского поселения

Тихвинский сельсовет  на 2019-2025 годы»

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Тихвинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области от 18.09.2020 № 53 «О Порядке разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Тихвинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области» (с внесенными изменениями от 17.10.2022г. № 70), администрация сельского поселения Тихвинский сельсовет, руководствуясь Уставом сельского поселения Тихвинский сельсовет, администрация сельского поселения Тихвинский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Устойчивое развитие территории сельского поселения Тихвинский  сельсовет  на 2019-2025 годы», утвержденную  Постановлением №60 от 16.11.2018г. (прилагается)

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения

Тихвинский  сельсовет                                                            А.Г.Кондратов

- Приняты

- Постановлением администрации

- сельского поселения

- Тихвинский сельсовет

- №47 от 21.09.2023г.

ИЗМЕНЕНИЯ

# в муниципальную Программу «Устойчивое развитие территории сельского поселения Тихвинский  сельсовет  на 2019-2025 годы»

# Внести в муниципальную программу сельского поселения Тихвинский сельсовет «Устойчивое развитие территории сельского поселения Тихвинский сельсовет на 2019-2025 годы» (утвержденную  Постановлением №60 от 16.11.2018г. с внесенными изменениями от 28.01.2019г.№7, от 11.03.2019г.№13, от 03.06.2019г.№49,     от 18.06.2019г.№56, от 24.07.2019г.№62, от 13.09.2019г.№65, от 29.10.2019г.№76, от 01.11.2019г.№78, от 27.12.2019г.№93, от 06.03.2020г.№14, от 23.072020г.№46, от 09.11.2020г.№63, от 11.01.2021г №1, от 31.03.2021г.№26, от 10.09.2021г. №52, от 28.12.2021г. №80, от 04.04.2022г.№20, от 12.05.2022г.№36, от 14.09.2022г. №59, от 27.10.2022г. №73, от 06.12.2022г. №90,от 18.04.2023г. №18) следующие изменения:

1. Паспорт муниципальной программы "Устойчивое развитие территории сельского поселения Тихвинский сельсовет на 2019-2025 годы " изложить в новой редакции:

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории сельского поселения Тихвинский  сельсовет

на 2019-2025 годы»

| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселение Тихвинский сельсовет Добринского муниципального района (далее – Тихвинский сельсовет) |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019-2025годы |
| Подпрограммы | 1. Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Тихвинский сельсовет 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет 3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет |
| Цели муниципальной программы | Сбалансированное, комплексное развитие сельского поселения Тихвинский сельсовет Добринского муниципального района |
| Индикаторы цели | - создание новых рабочих мест - темп роста налоговых поступлений - развитие коммунальной инфраструктуры, реконструкция (строительство) социальных объектов |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства 2. Создание условий для развития человеческого потенциала 3. Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения 4. Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления |
| Показатели задач | 1.1. Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, % 1.2. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, % 1.3. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением, % 2.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % 2.2. Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях 3.1. Динамика сокращения деструктивных событий 4.1. Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование 4.2. Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации |
| Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации | Параметры финансового обеспечения составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения, средств федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства 28372101,48тыс. руб., из них: 2019 год – 12820151,27 руб. 2020 год – 2961303,46 руб. 2021 год – 3110735,47 руб. 2022 год – 2915701,48 руб. 2023 год – 3012937,06 руб. 2024 год –1823756,14 руб. 2025 год – 1727516,60 руб. Параметры финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации программы к 2025 году предполагается: - повысить эффективность деятельности органа местного самоуправления; - повысить уровень пожарной безопасности; - повысить уровень жизни населения сельского поселения за счет комплексного благоустройства; - повысить уровень культуры населения, привлечь как можно больше населения к занятиям спортом. |

2. Паспорт Подпрограммы 1«Обеспечения населения качественной, развитой  инфраструктурой и повышение уровня благоустройства  территории сельского поселения Тихвинский сельсовет»  муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Тихвинский сельсовет на 2019-2025 годы» изложить в новой редакции:

Паспорт

Подпрограммы 1

«Обеспечения населения качественной, развитой  инфраструктурой и повышение уровня благоустройства  территории сельского поселения Тихвинский сельсовет»

Муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории сельского поселения Тихвинский  сельсовет

на 2019-2025 годы»

| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселение Тихвинский сельсовет Добринского муниципального района (далее – Тихвинский сельсовет) |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | . 1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения. |
| Показатели задач подпрограммы | 1.1. Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог. 2.1. Протяженность освещенных частей улиц, проездов. 2.2. Установка и обустройство детских и спортивных площадок. 2.3. Приобретение контейнеров для мусора. 2.4. Капитальный ремонт улиц |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2025 годы |
| Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы 18345942,00 руб., из них: 2019 год – 9705260,0 руб. 2020 год – 1725429,0 руб. 2021 год – 1921528,0 руб. 2022 год – 1862710,0 руб. 2023 год – 1804755,00 руб. 2024 год – 711204,0 руб. 2025 год – 615056,0 руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период. Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы к 2025 году позволит: - увеличить протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог до 11,7км; - увеличить протяженность построенных освещенных частей улиц, проездов до 20 км. |

Паспорт

Подпрограммы 3

«Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет» Муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории сельского поселения Тихвинский  сельсовет

на 2019-2025 годы»

| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселение Тихвинский сельсовет Добринского муниципального района (далее – Тихвинский сельсовет) |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | - Обеспечение безопасности проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды |
| Показатели задач подпрограммы | 1.1. Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС 1.2. Доля затрат бюджета поселения на мероприятия по пожарной безопасности |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2025 годы |
| Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы 52 880,0 руб., из них: 2019 год – 0 руб. 2020 год – 0 руб. 2021 год – 15000,0 руб. 2022 год – 8056,00 руб. 2023 год – 13494,00 руб. 2024 год – 8165,00руб. 2025 год – 8165,00 руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период. Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы к 2025 году позволит: - усилить пропаганду знаний и обучение населения безопасному поведению в экстремальных ситуациях, профилактика и предупреждение ЧС; - не допустить возникновение чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения. |

3. Приложение 1 изложить в новой редакции.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Тихвинский  сельсовет на 2019-2025годы

| N п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, 1 показателей, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального, областного, районного бюджетов |  |  | 2 Ответственный исполнитель, соисполнитель |  |  |  | Источники ресурсного обеспечения |  |  | Единица измерения |  |  |  |  | Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018г |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  | 2024 г. |  |  |  | 2025г. |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 1 | Цель муниципальной программы: Сбалансированное, комплексное развитие сельского поселения Тихвинский сельсовет Добринского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Индикатор 1 Создание новых рабочих мест |  |  | Администрация сельского поселения |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Индикатор 2 Темп роста налоговых поступлений |  |  | Администрация сельского поселения |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  | 1,8 |  |  | 1,8 |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  | 1,8 |  |  |  | 1,8 |  |  |  |
| 4 | Индикатор 3 Развитие коммунальной инфраструктуры, реконструкция (строительство) социальных объектов |  |  | Администрация сельского поселения |  |  |  |  |  |  | кв.м на человека |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |
| 5 | Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения |  |  | Администрация сельского поселения |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 73,3 |  |  |  |  |  | 76,0 |  |  |  |  | 82,0 |  |  |  | 85,0 |  |  | 90,0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 7 | Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности |  |  | Администрация сельского поселения |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 72,0 |  |  |  |  |  | 82,0 |  |  |  |  | 84,0 |  |  |  | 86,0 |  |  | 90,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 8 | Показатель 3 задачи 1 муниципальной программы Обеспеченность населения централизованным водоснабжением |  |  | Администрация сельского поселения |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  | 37 |  |  |  |  | 37 |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  |
| 9 | Подпрограмма 1. Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Тихвинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Задача 1 подпрограммы 1 Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог |  | Администрация сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  | 6,7 |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |
| 12 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1 Содержание инфраструктуры сельского поселения Тихвинский сельсовет |  | Администрация сельского поселения |  |  |  | Всего |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | 7267354,0 |  |  |  |  | 1106186,0 |  |  |  | 1053351,00 |  |  |  |  | 885971,00 |  |  |  |  | 836651,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | 7267354,0 |  |  |  |  | 1106186,0 |  |  |  | 1053351,00 |  |  |  |  | 885971,00 |  |  |  |  | 836651,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 средства внебюджетных источников |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Задача 2 подпрограммы 1 Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 Протяженность освещенных частей улиц, проездов | Администрация сельского поселения |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 15,4 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  |
| 15 | Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1 Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | Администрация сельского поселения |  |  | Всего |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | 518255,0 |  |  |  |  | 591443,00 |  |  |  |  | 652490,00 |  |  |  |  | 774491,00 |  |  |  |  |  | 669391,00 |  |  |  | 711204,0 |  |  | 615056,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | 518255,0 |  |  |  |  | 591443,00 |  |  |  |  | 652490,00 |  |  |  |  | 774491,00 |  |  |  |  |  | 669391,0 |  |  |  | 711204,0 |  |  | 615056,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 средства внебюджетных источников |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1 Установка и обустройство детских и спортивных площадок | Администрация сельского поселения |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 17 | Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1 Приобретение контейнеров для мусора | Администрация сельского поселения |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |
| 18 | Показатель 4 задачи 2 подпрограммы 1 Капитальный ремонт улиц | Администрация сельского поселения |  |  |  |  |  |  | км. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 19 | Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1 «Благоустройство улицы Центральная д.Большая Плавица и улицы Тихая д.Аничково» | Администрация сельского поселения |  |  | Всего |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | 1864731,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | 1864731,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 средства внебюджетных источников |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 1 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | Администрация сельского поселения |  |  | Всего |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 средства внебюджетных источников |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 1 Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Администрация сельского поселения |  |  | Всего |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | 54920,0 |  |  |  |  | 27800,0 |  |  |  |  | 165687,0 |  |  |  |  | 202248,00 |  |  |  |  |  | 298 713,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | 54920,0 |  |  |  |  | 27800,0 |  |  |  |  | 165687,0 |  |  |  |  | 202248,00 |  |  |  |  |  | 298713,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 средства внебюджетных источников |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Итого по подпрограмме 1 | Х |  |  | Всего |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | 9705260,0 |  |  |  |  | 1725429,0 |  |  |  |  | 1921528,0 |  |  |  |  |  | 1862710,0 |  |  |  |  | 1804755,00 |  |  |  | 711204,0 |  |  | 615056,0 |  |  |
| 23 | Задача 2 муниципальной программы: Создание условий для развития человеческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  |  | Администрация сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 25 | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях |  |  | Администрация сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 26 | Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Задача 1 подпрограммы 2 Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни |  |  | Администрация сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  |
| 29 | Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2 Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении |  |  | Администрация сельского поселения |  |  |  | Всего |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  | 229388,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  | 229388,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 средства внебюджетных источников |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Задача 2 подпрограммы 2 Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий |  |  | Администрация сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 32 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2. Доля населения, принимавшего участие в культурно-массовых мероприятиях |  |  | Администрация сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 33 | Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2 Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения. |  |  | Администрация сельского поселения |  |  |  | Всего |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  | 1269047,0 |  |  |  |  |  |  | 1195224,0 |  |  | 1154236,0 |  |  |  |  | 1022110,0 |  |  |  | 1172983,0 |  |  | 1082679,0 |  |  |  | 1082679,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  | 1269047,0 |  |  |  |  |  |  | 1195224,0 |  |  | 1154236,0 |  |  |  |  | 1022110,0 |  |  |  | 1172983,0 |  |  | 1082679,0 |  |  |  | 1082679,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 средства внебюджетных источников |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 2 Капитальный ремонт дома культуры Тихвинский ПЦК |  |  | Администрация сельского поселения |  |  |  | Всего |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  | 1390328,0 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  | 1112262,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  | 278066,0 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 средства внебюджетных источников |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Итого по подпрограмме 2 |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  | 2888763,0 |  |  |  |  |  |  | 1195224,0 |  |  | 1154236,0 |  |  |  |  | 1022110,0 |  |  |  | 1172983,0 |  |  | 1082679,0 |  |  |  | 1082679,0 |  |  |  |
| 36 | Задача 3 муниципальной программы: Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы Динамика сокращения деструктивных событий |  |  | Администрация сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 38 | Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Задача 1 подпрограммы 3 Обеспечение безопасности проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС |  |  | Администрация сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 78 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 41 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3 Доля затрат бюджета поселения на мероприятия по пожарной безопасности |  |  | Администрация сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |
| 42 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3 Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды |  |  | Администрация сельского поселения |  |  |  | Всего |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 15000,0 |  |  |  |  | 8056,0 |  |  |  | 13494,00 |  |  | 8165,0 |  |  |  | 8165,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000,0 |  |  |  |  | 8056,0 |  |  |  | 13494,00 |  |  | 8165,0 |  |  |  | 8165,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 средства внебюджетных источников |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Итого по подпрограмме 3 |  |  | Х |  |  |  | Всего |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 15000,0 |  |  |  |  | 8056,0 |  |  |  | 13494,00 |  |  | 8165,0 |  |  |  | 8165,0 |  |  |  |
| 44 | Задача 4 муниципальной программы: Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование |  |  | Администрация сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 46 | Показатель 2 задачи 4 муниципальной программы Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации |  |  | Администрация сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 47 | Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Задача 1 подпрограммы 4 Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4 Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов | Администрация сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  | 85 |  |  |
| 50 | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4 Мероприятия, направленные на организацию повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения | Администрация сельского поселения |  |  |  | Всего |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 средства внебюджетных источников |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4 Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета | Администрация сельского поселения |  |  |  | Всего |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  | 14500,27 |  |  |  |  |  |  | 15000,46 |  |  | 16103,47 |  |  |  | 16825,48 |  |  |  |  | 16705,06 |  |  |  |  |  | 16708,14 |  |  |  | 16616,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  | 7737,27 |  |  |  |  |  |  | 9948,46 |  |  | 10471,47 |  |  |  | 10325,48 |  |  |  |  | 10205,06 |  |  |  |  |  | 10208,14 |  |  |  | 10116,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  | 6763,0 |  |  |  |  |  |  | 5052,0 |  |  | 5632,0 |  |  |  | 6500,0 |  |  |  |  | 6500,0 |  |  |  |  |  | 6500,0 |  |  |  | 6500,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 средства внебюджетных источников |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4 Прочие мероприятия» | Администрация сельского поселения |  |  |  | Всего |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 21774,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 21774,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 средства внебюджетных источников |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 4 Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Администрация сельского поселения |  |  |  | Всего |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  | 2700,0 |  |  |  |  |  |  | 3436,0 |  |  | 3368,0 |  |  |  | 6000,0 |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  | 5000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  | 2700,0 |  |  |  |  |  |  | 3436,0 |  |  | 3368,0 |  |  |  | 6000,0 |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  | 5000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 средства внебюджетных источников |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 4 Мероприятия, направленные на обслуживание муниципального долга | Администрация сельского поселения |  |  |  | Всего |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  | 462,0 |  |  |  |  |  |  | 440,0 |  |  | 500,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  | 462,0 |  |  |  |  |  |  | 440,0 |  |  | 500,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 средства внебюджетных источников |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 4 Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи в целях предоставления муниципальных услуг в электронной форме | Администрация сельского поселения |  |  |  | Всего |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 средства внебюджетных источников |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Основное мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 4 Региональный проект (Жилье) | Администрация сельского поселения |  |  |  | Всего |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  | 208466,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  | 187204,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  | 21262,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 средства внебюджетных источников |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Основное мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 4 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения | Администрация сельского поселения |  |  |  | Всего |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 средства внебюджетных источников |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4 Численность муниципальных служащих, прошедших переподготовку, курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 59 | Основное мероприятие 9 задачи 1 подпрограммы 4 Выполнение работ по подготовке сведений об инвентаризационной стоимости зданий, помещений, сооружений и кадастровой стоимости земельных участков, принадлежащих гражданам на праве собственности, находящихся на территории сельского поселения | Администрация сельского поселения |  |  |  | Всего |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 средства внебюджетных источников |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Итого по подпрограмме 4 | Х |  |  |  | Всего |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  | 226128,27 |  |  |  |  |  |  | 40650,46 |  |  | 19971,47 |  |  |  | 22825,48 |  |  |  |  | 21705,06 |  |  |  |  |  | 21708,14 |  |  |  | 21616,60 |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе | Администрация сельского поселения |  |  |  | Всего |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  | 12820151,27 |  |  |  |  |  |  | 2961303,46 |  |  | 3110735,47 |  |  |  | 2915701,48 |  |  |  |  | 3012937,06 |  |  |  |  |  | 1823756,14 |  |  |  | 1727516,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  | 3171934,27 |  |  |  |  |  |  | 9948,46 |  |  | 10471,47 |  |  |  | 10325,48 |  |  |  |  | 10205,06 |  |  |  |  |  | 10208,14 |  |  |  | 10116,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  | 7267354,0 |  |  |  |  |  |  | 1106186,0 |  |  | 1053351,0 |  |  |  | 885971,00 |  |  |  |  | 836651,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  | 2380863,0 |  |  |  |  |  |  | 1845169,0 |  |  | 2046913,00 |  |  |  | 2019405,00 |  |  |  |  | 2166081,00 |  |  |  |  |  | 1813548,0 |  |  |  | 1717400,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 средства внебюджетных источников |  |  |  | руб. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |