**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Тихвинский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Тихвинский сельсовет на 2014-2020 годы»**

 **за счет средств бюджета поселения**

**на 01 января 2017 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Код бюджетной классификации | Расходы отчетного периода ( 2016 год) (тыс. руб.) | Причины низкого освоения средств местного бюджета1 |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР |  План 9 мес. | Факт 9 мес. | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Тихвинский сельсовет на 2014-2020 годы» | Х | Х | Х | **2118,7** | **2116,7** | **99,9** |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
| 2 |  **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Тихвинский сельсовет | Х | Х | Х | **546,2** | **546.2** | **100** |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
| 3 | **Основное мероприятие 3.**Текущие расходы на содердание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | 918 | 0503 | 0110320010 | 249,7 | 249,7 | 100 |  |
| 4 | **Основное мероприятие 4**.Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения сельского поселения | 918 | 0503 | 0110420030 | 31,6 | 31,6 | 100 |  |
| 5 | **Основное мероприятие 5**Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | 918 | 0503 | 0110599999 | 264,9 | 264.9 | 100 |  |
| 6 | **Подпрограмма 2**Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет  |  |  |  | **1550.4** | **1550,4** | **100** |  |
| 7 | **Основное мероприятие 1**Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения | 918 | 0801 | 0120109000 | 1550,4 | 1550,4 | 100 |  |
|  | **Подпрограмма 3**«Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет» | 918 | 0314 | 0130120040 | 2,0 |  |  |  |
| 8 | **Подпрограмма 4**Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет |  |  |  | **20,1** | **20,1** | **100** |  |
| 9 | **Основное мероприятие 2.**Расходы на приобретение программного обеспечения на условиях софинансирования с местным бюджетом  | 918 | 0113 | 01402S6270 | 5,9 | 5,9 | 100 |  |
| 10 | **Основное мероприятие 3**Расходы на приобретение информационных услуг на условиях софинансирования с областным бюджетом | 918 | 0104 | 01403S6260 | 11.4 | 11.4 | 100 |  |
| 11 | **Основное мероприятие 4**Расходы на оплату членских взносов | 918 | 0113 | 0140420080 | 2,8 | 2,8 | 100 |  |

1Указывается причина низкого освоения средств местного бюджета при кассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного года.

 Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г.Кондратов

 Старший специалист 1 раз. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.П.Гудакова

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения**

**Тихвинский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Тихвинский сельсовет на 2014-2020 годы»**

 **за счет средств иных источников**

**на 01 января 2017 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации | Расходы отчетного периода (2016 год) (тыс. руб.) |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР |  План 9 мес. | Факт 9 мес. | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Тихвинский сельсовет на 2014-2020 годы» | Всего | Х | Х | Х | **1266,0** | **1266,0** | **100** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | Х | Х | Х | **85,9** | **85,9** | **100** |
| Районный бюджет | Х | Х | Х | **1180,1** | **1180,1** | **100** |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Тихвинский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **1180,1** | **1180,1** | **100** |
| Федеральный бюджет | Х | Х | Х |  |  |  |
| Областной бюджет | Х | Х | Х |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  | 1180,1 | 1180,1 | 100 |
| 3 | **Основное мероприятие** **1 подпрограммы 1**«Содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения» | Всего |  |  |  | 1159,1 | 1159,1 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 918 | 0409 | 0110120130 | 1159,1 | 1159,1 | 100 |
|  | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 «Выполнение работ по подг.свед.об инв.ст-ти зданий,соор. И кадастр.ст.зем.уч.,принадл.гражд. на праве собств. наход. на террит.с/п» | Всего |  |  |  | 21,0 | 21,0 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 918 | 0412 | 0140220210 | 21,0 | 21,0 | 100 |
| 4 | **Подпрограмма 4**Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет | Всего |  |  |  | **85,9** | **85,9** | **100** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  | 85,9 | 85,9 | 100 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Основное мероприятие 6 подпрограммы 4** | Всего |  |  |  | 53,9 | 53,9 | 100 |
| Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 918 | 0503 | 0110686140 | 53,9 | 53,9 | 100 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Основное мероприятие 2. подпрограммы 4**Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета в городских и сельских поселениях | Всего |  |  |  | 6,6 | 6,6 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 918 | 0113 | 0140286270 | 6,6 | 6,6 | 100 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **Основное мероприятие 3. подпрограммы 4**Приобретение информационных услуг с использованием информационно-справочных систем | Всего |  |  |  | 25,4 | 25,4 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 918 | 0104 | 0140386260 | 25,4 | 25,4 | 100 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г.Кондратов

Старший специалист 1 раз. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.П.Гудакова

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения**

**Тихвинский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Тихвинский сельсовет на 2014-2020 годы»**

**за счет средств всех источников**

**на 01 января 2017 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |
| План год | Фактически год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Тихвинский сельсовет на 2014-2020 годы» | Всего | **3384,7** | **3382,7** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | **85,9** | **85,9** |
| районный бюджет | **1180,1** | **1180,1** |
| бюджет поселения | **2118,7** | **2116,7** |
| средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Тихвинский сельсовет | Всего | **1726,3** | **1726,3** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет | 1180,1 | 1180,1 |
| бюджет поселения | 546,2 | 546,2 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 3 | **Основное мероприятие** **1** **подпрограммы 1**«Содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения» | Всего | 1180,1 | 1180,1 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет | 1180,1 | 1180,1 |
| бюджет поселения |  |  |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 4 | **Основное мероприятие 2** **подпрограммы 1**Расходы на ремонт и содержание водопроводных сетей и водопроводных башен сельского поселения | всего |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения |  |  |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 5 | **Основное мероприятие 3** **подпрограммы 1**Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | Всего | 249,7 | 249,7 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 249,7 | 249,7 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 6 | **Основное мероприятие 4**.**подпрограммы 1**Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения сельского поселения | Всего |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 31,6 | 31,6 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 7 | **Основное мероприятие 5****подпрограммы 1**Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Всего | 264,9 | 264,9 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 264,9 | 264,9 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 8 | **Подпрограмма 2**Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет  | Всего | **1550,4** | **1550,4** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 1550,4 | 1550,4 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 9 | **Основное мероприятие 1****подпрограммы 2**Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения | Всего | 1550,4 | 1550,4 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 1550,4 | 1550,4 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 10 | **Подпрограмма 3****Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет»** | Всего | **2,0** |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 2,0 |  |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 11 | **Основное мероприятие1 подпрограммы 3**«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельском поселении» | Всего | **2,0** |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 2,0 |  |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 12 | **Подпрограмма 4**Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет | Всего | **106,0** | **106,0** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 85,9 | 85,9 |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 20,1 | 20,1 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 13 | **Основное мероприятие 1.****подпрограммы 4**Мероприятия, направленные на организацию повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения | Всего |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет |  |  |
| Районный бюджет |  |  |
| Бюджет поселения |  |  |
| Средства внебюджетных источников |  |  |
| 14 | **Основное мероприятие 2.****подпрограммы 4**Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета в городских и сельских поселениях | Всего | 12,5 | 12,5 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 6,6 | 6,6 |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 5,9 | 5,9 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 15 | **Основное мероприятие 4.****подпрограммы 4**Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Всего | 2,8 | 2,8 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 2,8 | 2,8 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 16 | **Основное мероприятие 3.****подпрограммы 4**Приобретение информационных услуг с использованием информационно-справочных систем | Всего | 36,8 | 36,8 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 25,4 | 25,4 |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 11.4 | 11.4 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 17 | **Основное мероприятие 6.****подпрограммы 4**Расходы на уборку несанкционированных свалок | Всего |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 53,9 | 53,9 |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения |  |  |
| средства внебюджетных источников |  |  |

1- средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г.Кондратов

Старший специалист 1 раз. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.П.Гудакова