**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Тихвинский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Тихвинский сельсовет на 2014-2020 годы»**

**за счет средств бюджета поселения**

**на 01 января 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Код бюджетной классификации | | | Расходы отчетного периода ( 2017 г.) (тыс. руб.) | | | Причины низкого освоения средств местного бюджета1 |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Тихвинский сельсовет на 2014-2020 годы» | Х | Х | Х | **4361,3** | **4361,1** | **100** |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Тихвинский сельсовет | Х | Х | Х | **546,7** | **546,7** | **100** |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
| 3 | **Основное мероприятие 3.**  Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | 918 | 0503 | 0110320010 | 348,0 | 348,0 | 100 |  |
| 4 | **Основное мероприятие 4**.  Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения сельского поселения | 918 | 0503 | 0110420030 | 21,0 | 21,0 | 100 |  |
| 5 | **Основное мероприятие 5**  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | 918 | 0503 | 0110599999 | 177,7 | 177,7 | 100 |  |
| 6 | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет |  |  |  | **3753.2** | **3753.2** | **100** |  |
| 7 | **Основное мероприятие 1**  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения | 918 | 0801 | 0120109000 | 3684,4 | 3684,4 | 100 |  |
|  | **Основное мероприятие 2**  Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 918 | 0801 | 01202S6080 | 68.8 | 68.8 | 100 |  |
|  | **Подпрограмма 3**  «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет» | 918 | 0314 | 0130120040 |  |  |  |  |
| 8 | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет |  |  |  | **61,4** | **61,2** | **99,7** |  |
|  | **Основное мероприятие 1**  Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих сельского поселения | 918 | 0104 | 01401S6290 | 2,4 | 2,4 | 100 |  |
| 9 | **Основное мероприятие 2.**  Расходы на приобретение программного обеспечения на условиях софинансирования с местным бюджетом | 918 | 0113 | 01402S6270 | 6,0 | 6,0 | 100 |  |
| 10 | **Основное мероприятие 3**  Расходы на приобретение информационных услуг на условиях софинансирования с областным бюджетом | 918 | 0104 | 01403S6260 |  |  |  |  |
| 11 | **Основное мероприятие 4**  Расходы на оплату членских взносов | 918 | 0113 | 0140420080 | 2,9 | 2,8 | 96,6 |  |
|  | **Основное мероприятие 5**  Обслуживание муниципального долга | 918 | 1301 | 0140520090 | 1,4 | 1.3 | 92.9 |  |
|  | **Основное мероприятие 7**  Выполнение работ по изготовлению межевого плана по земельному участку | 918 | 0412 | 0140720290 | 27,5 | 27,5 | 100 |  |
| 12 | **Основное мероприятие 9**  **Услуги по подключению объекта капитального строительства** | 918 | 0113 | 0140999999 | 21,2 | 21,2 | 100 |  |

1Указывается причина низкого освоения средств местного бюджета при кассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного года.

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г.Кондратов

Старший специалист 1 раз. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.П.Гудакова

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения**

**Тихвинский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Тихвинский сельсовет на 2014-2020 годы»**

**за счет средств иных источников**

**на 01 января 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации | | | Расходы отчетного периода (2017 г.(тыс. руб.) | | |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Тихвинский сельсовет на 2014-2020 годы» | Всего | Х | Х | Х | **4520,0** | **3834,6** | **84,8** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | Х | Х | Х | **1788,9** | **1782,1** | **100** |
| Районный бюджет | Х | Х | Х | **2731,1** | **2052,5** | **75,2** |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Тихвинский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **3033,0** | **2354,4** | **77,6** |
| Федеральный бюджет | Х | Х | Х |  |  |  |
| Областной бюджет | Х | Х | Х | 301,9 | 301,9 | 100 |
| Районный бюджет |  |  |  | 2731,1 | 2052,5 | 75,2 |
| 3 | **Основное мероприятие** **1 подпрограммы 1**  «Содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения» | Всего |  |  |  | 2731,1 | 2052,5 | 75,2 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 918 | 0409 | 0110120130 | 2731,1 | 2052,5 | 75,2 |
|  | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет | Всего |  |  |  | **1464,3** | **1457,3** | **99,5** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  | 1464,3 | 1457,3 | 99,5 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 2**  Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Всего |  |  |  | **1464,3** | **1457,3** | **99,5** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 918 | 0801 | 0120286080 | 1464,3 | 1457,3 | 99,5 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет | Всего |  |  |  | 22,6 | 22,6 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  | 22,6 | 22,6 | 100 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 4**  Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих сельского поселения | Всего |  |  |  | 15,6 | 15,6 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 918 | 0113 | 0140186290 | 15,6 | 15,6 | 100 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **Основное мероприятие 2. подпрограммы 4**  Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета в городских и сельских поселениях | Всего |  |  |  | 7,0 | 7,0 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 918 | 0113 | 0140286270 | 7,0 | 7,0 | 100 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г.Кондратов

Старший специалист 1 раз. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.П. Гудакова

**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения**

**Тихвинский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Тихвинский сельсовет на 2014-2020 годы»**

**за счет средств всех источников**

**на 01 января 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |
| План год | Факт. год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Тихвинский сельсовет на 2014-2020 годы» | Всего | **8881,3** | **8195,7** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | **1788,9** | **1782,1** |
| районный бюджет | **2731,1** | **2052,5** |
| бюджет поселения | **4361,3** | **4361,1** |
| средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Тихвинский сельсовет | Всего | **3579,7** | **2901,1** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 301,9 | 301,9 |
| районный бюджет | 2731,1 | 2052,5 |
| бюджет поселения | 546,7 | 546,7 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 3 | **Основное мероприятие** **1**  **подпрограммы 1**  «Содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения» | Всего | 2731,1 | 2052,5 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет | 2731,1 | 2052,5 |
| бюджет поселения |  |  |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 4 | **Основное мероприятие 2**  **подпрограммы 1**  Расходы на ремонт и содержание  водопроводных сетей и водопроводных башен сельского поселения | всего |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения |  |  |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 5 | **Основное мероприятие 3**  **подпрограммы 1**  Текущие расходы на содержание, реконструкцию  и поддержание рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | Всего | 649,9 | 649,9 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 301,9 | 301,9 |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 348,0 | 348,0 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 6 | **Основное мероприятие 4**.  **подпрограммы 1**  Организация ритуальных услуг и содержание  мест захоронения сельского поселения | Всего | 21,0 | 21,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 21,0 | 21,0 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 7 | **Основное мероприятие 5**  **подпрограммы 1**  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Всего | 177,7 | 177,70 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 177,7 | 177,7 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 8 | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет | Всего | **5217,5** | **5210,8** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 1464,3 | 1457,6 |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 3753,2 | 3753,2 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 9 | **Основное мероприятие 1**  **подпрограммы 2**  Создание условий и проведение мероприятий, направленных  на развитие культуры сельского поселения | Всего | 3684,4 | 3684,4 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 3684,4 | 3684,4 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 10 | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 2**  Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Всего | 1533,1 | 1526,4 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 1464,3 | 1457,6 |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 68,8 | 68,8 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 11 | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет | Всего | **84,0** | 83,8 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 22,6 | 22,6 |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 61,4 | 61,2 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 12 | **Основное мероприятие 1.**  **подпрограммы 4**  Мероприятия, направленные на организацию повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения | Всего | **18,0** | **18,0** |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 15,6 | 15,6 |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 2,4 | 2,4 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 13 | **Основное мероприятие 2.**  **подпрограммы 4**  Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета в городских и сельских поселениях | Всего | 13,0 | 13,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Областной бюджет | 7,0 | 7,0 |
| Районный бюджет |  |  |
| Бюджет поселения | 6,0 | 6,0 |
| Средства внебюджетных источников |  |  |
| 14 | **Основное мероприятие 4.**  **подпрограммы 4**  Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Всего | 2,9 | 2,8 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 2,9 | 2,8 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 15 | **Основное мероприятие 5.**  **подпрограммы 4**  Обслуживание муниципального долга | Всего | 1,4 | 1,3 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 1,4 | 1,3 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 16 | **Основное мероприятие 7.**  **подпрограммы 4**  Выполнение работ по изготовлению межевого плана по земельному участку | Всего | 27,5 | 27,5 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 27,5 | 27,5 |
| средства внебюджетных источников |  |  |
| 17 | **Основное мероприятие 9**  **подпрограммы 4**  Услуги по подключению объекта капитального строительства | Всего | 21,2 | 21,2 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| бюджет поселения | 21,2 | 21,2 |
| средства внебюджетных источников |  |  |

1- средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г.Кондратов

Старший специалист 1 раз. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.П. Гудакова