Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

Устойчивое развитие территории сельского поселения Тихвинский сельсовет на 2019-2025 годы

(наименование муниципальной программы)

за счет средств местного бюджета на 01.04.2023г.

| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы отчетного периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) (руб.) | Причины низкого освоения средств бюджета сельского поселения1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Всего | Х | Х | Х | 1862874,00 | 453575,12 | 25 |  |
|  |  | Администрация сельского поселения |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Тихвинский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 669391,00 | 177095,14 | 26,5 |  |
|  |  | Администрация сельского поселения |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1 Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | Администрация сельского поселения | 918 | 0503 | 0110320010 | 669391,00 | 177095,14 | 26,5 |  |
| 5 | Подпрограмма 2 Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 1172983,00 | 293246,00 | 25 |  |
|  |  | Администрация сельского поселения |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения. | Администрация сельского поселения | 918 | 0801 | 0120109100 | 1172983,00 | 293246,00 | 25 |  |
| 8 | Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 9000,00 | 0,00 | 0 |  |
| 9 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3 Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды | Администрация сельского поселения |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 918 | 0310 | 0130120330 | 9000,00 | 0,00 | 0 | Расходы запланированы во 2 квартале |
| 10 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета | Администрация сельского поселения | 918 | 0113 | 01402S6790 | 6500,00 | 0 | 0 | Расходы запланированы во 2 квартале |
| 11 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 4 Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Администрация сельского поселения | 918 | 0113 | 0140420080 | 5000,00 | 0 | 0 | Расходы запланированы в 3 квартале |

1

Указывается  причина  низкого   освоения   средств   бюджета   сельского поселения  при кассовых  расходах  менее  20%  от  годовых назначений по итогам 1 квартала отчетного года, менее 45% - по итогам 1 полугодия отчетного года, менее 70% - по итогам 9 месяцев отчетного года, менее 95% - по итогам отчетного года.

Администрация сельского поселения

(наименование ответственного исполнителя)

__________________/Кондратов А.Г.

(подпись)                (расшифровка подписи)

"01" апреля 2023 года

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

Устойчивое развитие территории сельского поселения Тихвинский сельсовет на 2019-2025 годы

(наименование муниципальной программы)

за счет средств иных источников на 01.04.2023г.

| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы отчетного периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годовой план | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | Всего | 10205,06 |  | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 10205,06 |  | 0 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет | Всего | 10205,06 |  | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 10205,06 |  | 0 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета | Всего | 10205,06 |  | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 10205,06 |  | 0 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |

Администрация сельского поселения _______

(наименование ответственного исполнителя)

__________________/__А.Г.Кондратов

(подпись)               (расшифровка подписи)

"01" апреля 2023 года

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

Устойчивое развитие территории сельского поселения Тихвинский сельсовет на 2019-2025 годы

(наименование муниципальной программы)

за счет средств всех источников на 01.04.2023г.

| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План отчетного года | Фактически за отчетный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Всего | 1873079,06 | 453575,12 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 10205,06 |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 1862874,00 | 453575,12 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Тихвинский сельсовет | Всего | 669391,00 | 177095,14 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 669391,00 | 177095,14 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1 Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения | Всего | 669391,00 | 177095,14 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 669391,00 | 177095,14 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 4 | Подпрограмма 2 Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет | Всего | 1172983,00 | 293246,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 1172983,00 | 293246,00 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения. | Всего |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 1172983,00 | 293246,00 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 6 | Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет | Всего | 9000,00 | 0 |
| 7 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3 Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 9000,00 | 0 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
|  |  | Всего | 9000,00 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 9000,00 | 0 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 4 Ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Всего | 5000,00 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 5000,00 | 0 |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |

1

Средства  физических  и  юридических  лиц, в том числе средства бюджетных учреждений,  полученные  от  предпринимательской  и  иной  приносящей доход деятельности.

Администрация сельского поселения________

(наименование ответственного исполнителя)

________________/__А.Г.Кондратов/

(подпись)        (расшифровка подписи)

"01" апреля 2023 года

Отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач

муниципальной программы

Устойчивое развитие территории сельского поселения Тихвинский сельсовет на 2019-2025 годы

(наименование муниципальной программы)

контрольных событий плана реализации муниципальной программы на 01.04.2023г.

| N п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, контрольных событий, основных мероприятий1 | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов, показателей и контрольных событий | Дата наступления контрольного события | Обоснование отклонений значений индикатора, показателя на конец года (при наличии), обоснование отклонений выполнения контрольных событий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному | Отчетный год | План | Факт (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель муниципальной программы: Сбалансированное, комплексное развитие сельского поселения Тихвинский сельсовет Добринского муниципального района |
| 2 | Индикатор 1 Создание новых рабочих мест | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 2 | 1 | Х | Х |  |
| 3 | Индикатор 2 Темп роста налоговых поступлений | Администрация сельского поселения | % | 1,7 | 1,8 | 1,8 | Х | Х |  |
| 4 | Индикатор 3 Темп роста среднемесячных денежных доходов | Администрация сельского поселения | руб. | 13400 | 13400 | 14000 | Х | Х |  |
| 5 | Индикатор 4 Развитие коммунальной инфраструктуры, реконструкция (строительство) социальных объектов | Администрация сельского поселения | кв.м на человека | 10,0 | 15,0 | 3,75 |  |  |  |
| 6 | Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства |
| 7 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения | Администрация сельского поселения | % | 73,3 | 100,0 | 25,0 | Х | Х |  |
| 8 | Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | Администрация сельского поселения | % | 72,0 | 86,0 | 25,0 | Х | Х |  |
| 9 | Показатель 3 задачи 1 муниципальной программы Обеспеченность населения централизованным водоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 35 | 37 | 37 | Х | Х |  |
| 10 | Подпрограмма 1. Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Тихвинский сельсовет |
| 11 | Цель подпрограммы 1 |
| 12 | Индикатор 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  | Х | Х |  |
| 13 | Индикатор 2 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  | Х | Х |  |
| 14 | Задача 1 подпрограммы 1 Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |
| 15 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог | Администрация сельского поселения | км | 6,8 | 1,5 | 0 | Х | Х |  |
| 16 | Контрольное событие (при наличии) |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 17 | Задача 2 подпрограммы 1 Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения |
| 18 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 Протяженность освещенных частей улиц, проездов | Администрация сельского поселения | км | 15 | 18 | 18 | Х | Х |  |
| 19 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1 Установка и обустройство детских и спортивных площадок | Администрация сельского поселения | ед. | Х | 0 | 0 |  |  |  |
| 20 | Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1 Приобретение контейнеров для мусора | Администрация сельского поселения | шт. | Х | 0 | 0 |  |  |  |
| 21 | Задача 2 муниципальной программы: Создание условий для развития человеческого потенциала |
| 22 | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Администрация сельского поселения | % | 35 | 40 | 40 |  |  |  |
| 23 | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 11 | 11 | 11 |  |  |  |
| 24 | Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет |
| 25 | Задача 1 подпрограммы 2 Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения |
| 26 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий | Администрация сельского поселения | ед. | 200 | 200 | 50 |  |  |  |
| 27 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2. Доля населения, принимавшего участие в культурно-массовых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 11 | 11 | 11 |  |  |  |
| 28 | Задача 2 подпрограммы 2 Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа |
| 29 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни | Администрация сельского поселения | ед. | 14 | 14 | 14 |  |  |  |
| 30 | Задача 3 муниципальной программы: Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения |
| 31 | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы Динамика сокращения деструктивных событий | Администрация сельского поселения | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 32 | Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет |
| 33 | Задача 1 подпрограммы 3 Обеспечение безопасности проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды |
| 34 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС | Администрация сельского поселения | % | 78 | 100 | 100 |  |  |  |
| 35 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3 Доля затрат бюджета поселения на мероприятия по пожарной безопасности | Администрация сельского поселения | % | 0 | 0,4 | 0 |  |  |  |
| 36 | Задача 4 муниципальной программы: Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления |
| 37 | Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование | Администрация сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 38 | Показатель 2 задачи 4 муниципальной программы Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации | Администрация сельского поселения | чел. | 2 | 2 | 0 |  |  |  |
| 39 | Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет |
| 40 | Задача 1 подпрограммы 4 Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления |
| 41 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4 Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов | Администрация сельского поселения | % | 100 | 100 | 24 |  |  |  |

1

В  случае,  если  нормативными  правовыми актами Правительства Российской Федерации или нормативными актами федеральных органов исполнительной власти предусмотрена   иная   группировка   показателей  и  основных  мероприятий, направленных   на  их  достижение,  заполнение  графы  2  осуществляется  в соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами. При заполнении отчета  за  1  квартал,  1  полугодие,  9  месяцев  указываются контрольные события,  предусмотренные планом реализации муниципальной программы с датой наступления в отчетном периоде.

2

Для  целевых  индикаторов  и  показателей задач, по которым периодичность предоставления  официальных  статистических  данных  годовая,  значения  по итогам 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев указываются в виде "Х".

Администрация сельского поселения

(наименование ответственного исполнителя)

________________/_Кондратов А.Г.

(подпись)        (расшифровка подписи)

"01" апреля  2023 года